104年「國際家庭日」幸福從學習開始–515幸福蔓延全臺

活動實施辦法

壹、緣起：

104年教育部指導全國各縣市政府家庭教育中心辦理多元的學習活動，宣導「幸福不是靠運氣，學習才能改變」的觀念。同時，委託新北市家庭教育中心承辦515「國際家庭日-學習才能改變」的短片拍攝及文宣製作，以鼓勵民眾分享自己的家庭故事，表達家庭成員如何透過學習而成長改變的真實歷程。

貳、目的：

藉由短片在全國北、中、南、東有線電視台頻道播放，代言人楊俐容、黑幼龍、劉耕宏、王婉霏的現身說法，喚起家庭成員了解幸福不是靠運氣而是需要學習，經由學習才能有改變的機會。藉由終身教育司臉書終身學習e起來粉絲專頁管道，鼓勵民眾上傳學習心得，參與「學習才能改變」的分享活動。

參、辦理單位

一、主辦單位：教育部

二、承辦單位：新北市政府教育局、新北市政府家庭教育中心

三、協辦單位：各直轄市政府教育局、縣(市)政府、各縣市家庭教育中心

叁、活動方式：

一、學習心得上傳終身教育司臉書終身學習e起來粉絲專頁活動

(ㄧ)主題：幸福從學習開始–515幸福蔓延全臺

(二)活動期程：104年11月11日(星期三)-11月30日(星期一)。

(三)活動方式:

      - 主辦單位將詳細活動辦法公告於教育司臉書終身學習e起來粉絲專頁(如下)。

「幸福從學習開始–515幸福蔓延全臺」拿禮卷活動

活動期間：104年11月11日(星期三)~11月30日(星期一)23:59

- 到「終身學習e起來」粉絲專頁按讚。

- 觀看「幸福需要學習」短片https://www.youtube.com/watch?v=H-cHI50lr4I。

- 於本貼文下方留言處上傳撰寫「家庭因學習帶來改變的故

事(100-200)字」，並於故事前方註明居住地。例如：【臺北

市】家庭因學習帶來改變的故事(100-200)字。

- 擷取成功上傳之故事網頁畫面，電郵至其居住地之家庭教

育中心，並於電郵中註明姓名/手機/聯絡地址等基本資料。

- 將有機會獲得200元禮卷。

- 各縣市家庭教育中心於12月2日電郵回傳至本部

(j0924@mail.moe.gov.tw)其縣市獲獎名單。

- 主辦單位將於12月8日於終身學習e起來粉絲專頁活動公

告貼文下方公佈獲獎名單，各縣市家庭教育中心於104年

12日14日前完成獎品寄送。

      - 承辦單位(新北市政府家庭教育中心)配送各直轄市、縣(市)家庭教育中心影片DVD、200元禮券、宣廣品、海報及摺頁等宣導品數量如表1，於11月5日前完成寄送至各直轄市、縣(市)家庭教育中心。

      - 各直轄市、縣(市)家庭教育中心配合辦理事項:

(1)函轉各直轄市、縣(市)政府相關單位，辦理家庭教育相關活動時，請播映「幸福需要學習」短片。

(2)鼓勵民眾將家庭因學習帶來改變的故事(100-200)字，上傳至教育部終身學習e起來粉絲頁。

(3)提醒民眾上傳故事成功後，將網頁畫面擷取下來，並註明姓名/手機/聯絡地址等聯絡資料，以電子郵件方式，逕寄至居住所在縣市家庭教育中心。

(4)提供1個電子郵件地址(如後附表)，收取民眾投稿成功的網頁擷取畫面及個人聯絡方式。

(5)按照各縣市超商禮卷分配數額表選出篇數額度，聯絡獲獎民眾發送200元超商禮券。

(6)評選贈送200元禮券稿件的應符合下列標準:

A. 內容符合主題(家庭因學習帶來改變的故事)。

B. 符合字數100-200字。

C. 依據民眾投稿時間先後序。

(7)張貼海報，發送摺頁及宣廣品(磁鐵)鼓勵民眾踴躍參加活動。

      - 民眾投稿方式:

(1) 將家庭因學習帶來改變的故事(100-200)字，上傳至教育部終身學習e起來粉絲頁。

(2) 上傳故事成功後，將網頁畫面擷取下來，並註明姓名/手機/聯絡地址等聯絡資料，以電子郵件方式，逕寄至居住所在縣市家庭教育中心。

(3)待各直轄市、縣(市)家庭教育中心通知獲獎，領取200元禮券。

二、短片製作勞務委外廠商加值服務，分享家庭學習故事–為全家贏得一趟

旅遊經費吧!

(一)主題:分享家庭學習故事–為全家贏得一趟免費旅遊吧!

(二)活動期程：104年11月11日-11月30日。

(三)活動方式:

- 主辦單位公告活動辦法於終身學習e起來粉絲專頁，廠商負責後續徵文、審查、獎勵及發放作業(如下)。

「分享家庭學習故事–為全家贏得一趟旅遊經費吧!」

活動期間：104年11月9日(星期一)~11月30日(星期一)23:59

你多久沒有跟家人一起去旅遊了呢? 這裡有好康報你知

- 到「終身學習e起來」粉絲專頁按讚

- 觀看「幸福需要學習」短片

https://www.youtube.com/watch?v=fgkXsWAKbBs

- 於本貼文下方上傳下列通關密語：

「分享家庭學習故事，為我家贏一趟免費旅遊~

幸福需要學習，為了讓我們家更幸福，我學習了              (分享100字以上你的家庭故事)」同時上傳一張家庭照片，並tag 3位好友。上傳完畢即可參加評選。

- 經審查後，將選出2名得獎者。第1名可獲得感動獎：新臺幣12,000元旅遊基金；第2名可獲得：新臺幣8,000元旅遊基金。並於12月11日公佈獲獎名單，請得獎者主動於12月13日23:59前主動私訊小編姓名/手機/聯絡地址等基本資料，獎品將於104年12日15日前完成寄送。

- 評審範圍：104年11月上傳教育部終身學習e起來粉絲頁之文章。

- 評審委員：國立師範大學家庭教育中心團隊

- 頒發獎項：

(1)感動獎1名：新臺幣12,000元旅遊基金；

(2)激勵獎1名：新臺幣8,000元旅遊基金。

- 廠商作業期程:

11/11 管理終身學習e起來粉絲頁民眾上傳之徵文

12/1-10 評選作業

12/11 公布獲獎名單

12/15寄出獎品

肆、預期效益：

1.藉由宣導短片並配合學習心得上傳終身學習e起來粉絲專頁活動，引導國人提高參加各縣市家庭教育中心學習意願和資訊，並認識各縣市家庭教育中心的功能。

2.促使國人了解國際家庭日的意涵，及幸福的家庭是需要持續的學習，進而善用全國各縣市家庭教育中心的學習資源。