桃園縣立東安國民中學103學年度第十四屆畢業典禮籌備計畫

～活動項目～

| 工作 編號 | 工作 項目 | 預計完成工作時間 | 主持 人員 | 工作 要項 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備 計畫 | ～104.04.30 | 訓育組 | - 安排計劃 - 工作分配 - 編列預算 |  |
| 2 | 第一次籌備 會議 | 104.05.11（一） 導師會報 | 學務主任 |  |  |
| 3 | 第二次籌備 會議 | 104.06.02（二） 導師會報 | 學務主任 | 工作進度檢討 |  |
| 4 | 第一次預演 活動 | 104.06.16 （二） 上午2-3節 | 學務處 | - 受獎學生訓練 - 每班致感恩辭同學訓練 - 流程訓練 | 九年級受獎同學、致感恩辭同學參加 |
| 5 | 第二次預演 活動 | 104.06.16 （二） 下午第5-6節 | 學務處 | 全程預演 | 全校學生 參加 |
| 6 | 畢業典禮 | 104.06.17（三）8:30開始,預計至第二節下課結束, 結束後7-8年級正常上課 |  |  |  |
| 備註欄 | (6/12-6/17活動中心不開放,敬請見諒) |  |  |  |  |

※如有臨時突發狀況，需要更改時間，將會另行通知，謝謝大家的辛苦與合作！！

附表（二）    桃園縣立東安國民中學第十四屆畢業典禮工作分配表

| 籌備主任 | 陳思嘉 校長 |  | 指導典禮籌備及進行之相關事宜。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總幹事 | 李志賢 主任 |  | 1.統籌畢業典禮工作分配及溝通協調。 2.流程安排及指導。 3.偶發事件處理。 |
| 職務 | 組 長 | 組 員 | 工 作 內 容 |
| 典 禮 組 | 楊舒逸 | 公差學生 | 1.當天典禮進行時之場控。 2.典禮前及結束後之整理。 3.畢業歌曲（畢業生）選定。 4.受獎代表選定及訓練。 5.安排、訓練遞送獎品及獎狀同學。 |
| 攝 影 組 | 林意晨 | 羅金喜 沈淑娟 | 電腦：意晨 DV攝影：金喜 相機攝影：淑娟 |
| 司 儀 | 楊舒逸 | 學生 | 802吳儀芳、803許孟儒、809朱俊鴻(自治市長) |
| 致 詞 組 | 廖建智 | 周雪梅、唐台健 | 1.指導畢業生致感恩詞（畢業班每班一位）。 2.指導在校生致祝福詞。 |
| 音 效 組 | 戴憶娟 |  | 1畢業生歌曲教唱。 |
| 行 政 組 | 王派健 | 彭桂櫻 陳薇傛 黃稚淯 陳麗琴 蔡淑珍 鄧金忠 | 1.會場燈光、音響、電扇、桌椅等設備。 2.典禮會場桌椅擺設。(6/12-6/17活動中心不開放) 3.請帖印製、謄寫、郵寄。 4.畢業生、師長、來賓胸花。 5.畢業生紀念禮品訂購。 6.飲料、茶水之準備，雜物購置。 7.獎品收受、登記、保管、包裝、分類。 |
| 會 計 組 | 馮美珠 |  | 1.經費核銷。 |
| 獎項、證書 組 | 郭金龍 | 謝春玲 戴賢甄 梁榮彰 蔡佳伶 | 1.核定受獎名單及獎狀印製。 2.畢業生各項得獎名冊謄造。 |
| 布 置 組 | 吳孟娟 | 陳淑菁 李錦興 謝嘉偉 張紋慈 黃愛玲 陳玉芳 | 1.會場、舞台布置、校園布置美化。 2.海報張貼。 |
| 管 理 組 | 童組強 | 義 警 七.八年級導師 | 1.會場秩序管理。(通知義警協助) 2.進退場引導。 3.緊急事件處理。 |
| 醫護組 | 李紫晴 |  | 醫護協助及處理。 |
| 衛生組 | 張巧玓 | 環保小尖兵 | 環境衛生整理與維護。 |
| 接 待 組 | 羅智偉 | 邱淑萍 張文馨 安 薇 學生公差 | 1.簽名處設置及資料發放。 2.來賓引導與招待。 3.會場座位引導。 |
| 警 衛 組 | 警衛 |  | 門口交通指揮、車輛管制。 |
| 贈 花 組 | 張天昱 | 張朝翔 王羽庭 劉怡婷 徐詩婷 程玉平 | 1.清點實際所需花束之數量。 2.九年級導師：1束/人，全校師長及行政人員：1朵/人 3.安排送花學生(畢業班學生) |

附表（三） 桃園縣立東安國民中學103學年度第十四屆畢業典禮預計流程

| 時間 | 活動項目 | 活動引領人 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07：40～08：10 | 溫馨佩花情 | 畢業班各班導師 | 九年級各班教室 |
| 08：00 七八年級集合 | 進入活動中心 | 校長 | 各界貴賓 全校師生 |
| 08：20 | 校園巡禮 | 校長、畢業班導師 |  |
|  | 導師進場 | 畢業班導師 |  |
|  | 開場表演 | 在校生代表 |  |
|  | 奏樂、全體肅立、主席就位、唱國歌 | 校長 | 典禮開始 |
|  | 主席致詞 | 校長 |  |
|  | 介紹貴賓 | 校長 |  |
|  | 家長會長致詞 | 樊友文會長 |  |
|  | 頒發畢業證書/技藝證書 | 校長 |  |
|  | 貴賓致詞 | 校長 |  |
|  | 頒獎：（1）勤學獎（2）市長獎 | 校長 |  |
|  | 頒獎：（3）議長獎（4）局長獎（5）區長獎 | 校長 |  |
|  | 頒獎：（6）平鎮區教育會理事長獎（7）校長獎（8）家長會長獎 | 校長 |  |
|  | 頒獎：（9）德育獎（10）群育獎（11）美育獎 | 校長 |  |
|  | 頒獎：（12）體育獎（13）技藝優良獎（14）服務熱心獎 | 校長 |  |
|  | 在校生致祝福詞 | 在校生代表 |  |
|  | 畢業生致感恩詞 | 畢業生代表們 |  |
|  | 感恩短片 |  |  |
|  | 依依不捨的千叮嚀、萬交代 | 九年級各班導師 |  |
|  | 行謝師禮 | 全體畢業生請起立，敬禮（謝謝老師）， |  |
|  | 齊謝師恩 | 請畢業生上台獻花 |  |
|  | 祝福短片 |  |  |
|  | 全體畢業生演唱畢業歌 | 畢業生全體起立 |  |
|  | 禮成 奏樂 |  |  |
|  | 真情勉勵 | 分發畢業證書 |  |
|  | 珍重再見！ | 請校長帶領畢業生退場，歡送畢業生。 （來賓先退場，畢業生再退場；在校生至校門口歡送） |  |